## (R7年度)本工事の取扱いチェック表
■情報共有システム対象書類一覧表に基づく本工事の取扱いチェック表■ | [10 empty] | R7年度
| 工事名 | [5 empty] | ※書類の取扱いを変更しない場合は提出不要
受注者
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 書類の取扱い |  | 本工事の取扱い ※受発注者協議で決定 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 | ASP | 紙 | ASP | 紙 |  | 〇
工事着手前 | 契約関係書類 |  |  | 1 | 現場代理人及び主任(監理)・専門技術者選(改)任通知書 | 工事請負契約書第10条1項 |  | 〇
|  |  |  | 2 | 工事等工程表 | 工事請負契約書第3条1項 |  | 〇
|  |  |  | 3 | 掛金収納書提出用台紙 | 共通仕様書1-1-1-40 | 〇
|  |  |  | 4 | 前金払請求書 | 工事請負契約書第33条1項 |  | 〇
| その他 |  |  | 5 | 工事カルテ（ＣＯＲＩＮＳ） | 共通仕様書1-1-1-5 |  |  |  |  | メールで受信
|  |  |  | 6 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共通仕様書1-1-1-19 | 〇 |  |  |  | 施工計画書に含めて提出
|  |  |  | 7 | 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- | 共通仕様書1-1-1-19 | 〇 |  |  |  | 施工計画書に含めて提出
| 工事書類 | １施工 計画 | ①施工 計画 | 8 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4 | 〇
|  |  |  | 9 | 設計図書の照査確認資料 （契約書第18条に該当する事実があった場合） | 工事請負契約書第18条 共通仕様書1-1-1-3 | 〇
|  |  |  | 10 | 工事測量成果表 （仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-37 | 〇
|  |  |  | 11 | 工事測量結果 | 共通仕様書1-1-1-37 | 〇
|  | ２施工 体制 | ②施工 体制 | 12 | 再下請負通知書・作業員名簿 | 共通仕様書1-1-10 建設工事施工適正化指針 | 〇
|  |  |  | 13 | 施工体制台帳・作業員名簿 | 共通仕様書1-1-10 建設工事施工適正化指針 | 〇
|  |  |  | 14 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-10 建設工事施工適正化指針 | 〇
|  | その他 |  | 15 | 材料使用届 | 共通仕様書2-2 | 〇 |  |  |  | 効率化に繋がらないと判断される場合については，ASPの対象としない。
|  |  |  | 16 | 地下埋設物確認書 | 特記仕様書 | 〇
施工中 | 工事書類 | 施工状況 | ③施工 管理 | 17 | 工事打合せ記録簿（指示） | 工事請負契約書第9条 |  |  |  |  | 発注者作成
|  |  |  | 18 | 工事打合せ記録簿（協議） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 19 | 工事打合せ記録簿（承諾） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 20 | 工事打合せ記録簿（提出） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 21 | 工事打合せ記録簿（報告） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 22 | 工事打合せ記録簿（通知） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 23 | 段階確認書・確認立会依頼書 | 共通仕様書3-1-1-3 | 〇
|  |  | ④安全 管理 | 24 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-36 | 〇
|  |  |  | 25 | 安全教育訓練実施資料等 | 共通仕様書1-1-1-26 |  |  |  |  | 提示
|  |  | ⑤工程 管理 | 26 | 工事履行状況報告書（実施工程表含む） | 工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-24 | 〇
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 27 | 中間前金払認定申請書 | 工事請負契約書第33条4項 |  | 〇
|  |  |  | 28 | 中間前金払請求書 | 工事請負契約書第33条3項 |  | 〇
|  | 指定部分検査 |  | 29 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第39条1項 |  | 〇
|  |  |  | 30 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第39条1項 |  | 〇
|  |  |  | 31 | 出来形部分等請求書 | 工事請負契約書第39条1項 |  | 〇
|  |  |  | 32 | 出来形算出明細書 | 工事請負契約書第38条3項 共通仕様書1-1-1-21 |  | 〇
|  | 出来形検査 |  | 33 | 出来形確認請求書 | 工事請負契約書第38条3項 |  | 〇
|  |  |  | 34 | 出来形算出明細書 | 工事請負契約書第38条3項 共通仕様書1-1-1-21 |  | 〇
|  |  |  | 35 | 出来形部分等請求書 | 工事請負契約書第38条6項 |  | 〇
| 中間検査 |  |  | 36 | 中間検査願 | 建設工事等検査要領第16条 |  | 〇
| その他 |  |  | 37 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-19 |  |  |  |  | 提示
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 38 | 完成通知書 | 工事請負契約書第32条第1項 |  | 〇
| 工事書類 |  |  | 39 | 出来形管理一覧表・管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23 | 〇
|  |  |  | 40 | 品質管理一覧表・管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23 | 〇
|  |  |  | 41 | 工事主要材料使用総括表 | 共通仕様書2-2 | 〇
|  |  |  | 42 | 総合評価実施報告書 |  | 〇
|  |  |  | 43 | 現場環境改善の実施状況 |  | 〇
|  |  |  | 44 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する 実施状況（土木） | 共通仕様書3-1-1-8 | 〇
| その他 |  |  | 45 | 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19 | 〇
|  |  |  | 46 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19 | 〇
※引渡書・請求書（完成代金）については、完成図書提出後の提出となることから一覧表から除外している。
※本表は，基本的な取扱いを定めたものである。ASPの対象・非対象を変更する場合は受発注者協議とする。
※本表は工事に必要となる代表的な書類の一覧であり，本表に掲載のない書類の取扱い（ASPの対象，非対象）については，受発注者協議による。
「ASP」：施工中に情報共有システムを利用して，電子的に授受を行う書類
「紙」：契約書類，契約関係書類等で，従来どおり「紙」を授受する書類
※工事写真について,電子納品を行う場合は別途定める「水戸市電子納品ガイドライン」に基づき納品とする。